Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества пгт Кильмезь Кировской области

УТВЕРЖДЕНО приказом директора МКОУ ДО Дом детского творчества от 26.10.2017 г. № 29

План-график внедрения профессионального стандарта

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 613н)

Цель: Обеспечение перехода организации на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» с 01.01.2017 до 31.12.2019.

Задачи:

1. Организация повышения квалификации сотрудников организации в соответствии с требованиями профстандарта «Педагог дополнительного образования».

2. Совершенствование системы аттестации сотрудников организации на основе профстандарта «Педагог дополнительного образования».

Индикаторы:

– проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом «Педагог дополнительного образования»;

– внедрение пакета типовых документов организации, работающей в условиях профстандарта;

– апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

1-й этап. Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов – должностной инструкции педагога; внесение изменений в правила внутреннего распорядка, коллективный договор, трудовой договор, положения об аттестации и иные локальные акты.

2-й этап. Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» в МКОУ ДО Дом детского творчества до 31.12.2019 г.

1-й этап

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»: организация обсуждения на педагогических совещаниях и др.; размещение информации на стендах в организации, на сайте организации | Уголок с материалами профстандарта Обновление материалов раздела интернет-сайта «Документы» Создание на сайте подрубрики «Профстандарты» | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2017 г. |
| 2. Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов организации в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогическими работниками, нормирования и оценки качества их труда | Новые редакции документов: – должностные инструкции; – трудовой договор; – коллективный договор; – Правила трудового распорядка | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2019 г. |
| 3. Ознакомление педагогических работников с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Подписанные дополнительные соглашения к трудовым договорам, подписанные должностные инструкции | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2019 г. |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников организации требованиям профстандарта |
| 1. Организация и проведение процедуры самооценки сотрудниками своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта | Программы индивидуального профессионального развития персонала | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2018 г. |
| 2. Составление дифференцированной программы профессионального развития сотрудников организации на основе оценки уровня соответствия компетенций педагогов содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» | Установление уровня соответствия компетенции сотрудника содержанию трудовых функций | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2018 г. |
| 3. Повышение квалификации педагогических работников |
| 1. Анализ и корректировка нормативно-правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МКОУ ДО Дом детского творчества | Нормативные акты | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2019 г. |
| 2. Разработка и приобретение фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2019 г. |
| 3. Апробация методических рекомендаций для руководителей организации по формированию индивидуальных заданий педагогам на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профстандарта | Методические рекомендации | Педсовет | До 31.12.2019 г. |
| 4. Корректировка программ персонифицированного повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профстандарта | График повышения квалификации педагогов | Администрация Рабочая группа | До 31.12.2019 г. |
| 4. Аттестация педагогических работников |
| 1. Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Администрация | До 31.12.2019 |
| 2. Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МКОУ ДО Дом детского творчества, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Администрация | До 31.12.2019 |
| 3. Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация | До 31.12.2019 |
| 4. Организация и проведение семинаров для педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация | До 31.12.2019 |
| 5. Составление плана аттестации педагогических работников организации (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация | Ежегодно |

2-й этап

| 1. Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация | До 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация | До 31.12.2019 г. |
| 3. Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников МКОУ ДО Дом детского творчества с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников МКОУ ДО Дом детского творчества | Администрация Педагоги | Ежегодно |
| 4. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников | Администрация | Ежегодно |
| 6. Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в организации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в организации | Администрация | Ежегодно |
| 7. Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация | Ежегодно |